## Risk Overview
風險總覽 Risk Overview — 2025年03月
- 本月新增風險事件 4 件，已結案 2 件。
- 最高風險：匯率風險（影響 IC-7805）
- 供應商風險指數：38%（正常）
- 本月 P90 延遲天數：7 天

## 異常記錄 Exception Log
Exception ID | Date | Category | Product | Supplier | Description | Severity | Status | Resolution
EXC-202503-001 | 2025/03/08 | System Error | Module-M1 | TDK | 報關延誤 | Critical | Investigating | 已關閉
EXC-202503-002 | 2025/03/07 | Material Shortage | Sensor-X | Samsung SDI | 文件不齊全 | Critical | Investigating | 供應商扣款
EXC-202503-003 | 2025/03/04 | Capacity Constraint | Sensor-X | ASE Group | 進料品質不合格 | High | Open | 已退貨換新
EXC-202503-004 | 2025/03/17 | Capacity Constraint | Relay-K1 | Murata | 文件不齊全 | High | Resolved | 持續追蹤
EXC-202503-005 | 2025/03/16 | System Error | Board-PCB3 | TSMC | 包裝破損 | Medium | Open | 持續追蹤
EXC-202503-006 | 2025/03/03 | Capacity Constraint | Widget-B | TSMC | 報關延誤 | Low | Open | 已關閉
EXC-202503-007 | 2025/03/28 | Logistics Delay | Relay-K1 | ASE Group | 交期延遲超過 SLA | Medium | Investigating | 持續追蹤
EXC-202503-008 | 2025/03/07 | Material Shortage | Sensor-X | Murata | 包裝破損 | Critical | Closed | 補貨中
EXC-202503-009 | 2025/03/03 | Demand Spike | Relay-K1 | Yageo | 報關延誤 | High | Closed | 持續追蹤
EXC-202503-010 | 2025/03/03 | Logistics Delay | Widget-A | ASE Group | 數量短缺 | Medium | Investigating | 持續追蹤
EXC-202503-011 | 2025/03/11 | Material Shortage | Module-M1 | Foxconn | 交期延遲超過 SLA | High | Resolved | 已退貨換新
EXC-202503-012 | 2025/03/05 | Logistics Delay | Relay-K1 | Samsung SDI | 文件不齊全 | Low | Closed | 持續追蹤
EXC-202503-013 | 2025/03/07 | Quality Defect | Widget-B | Yageo | 進料品質不合格 | High | Investigating | 補貨中

## Risk Matrix
風險矩陣 Risk Heat Map
Risk Category | Likelihood | Impact | Score | Mitigation
供應中斷 | 1 | 5 | 5 | 合約條款
品質異常 | 5 | 2 | 10 | 安全庫存
交期延遲 | 1 | 5 | 5 | 備援供應商
價格波動 | 4 | 3 | 12 | 備援供應商
產能不足 | 1 | 2 | 2 | 安全庫存
庫存過高 | 4 | 1 | 4 | 保險
匯率風險 | 3 | 3 | 9 | 保險