## Risk Overview
風險總覽 Risk Overview — 2025年06月
- 本月新增風險事件 3 件，已結案 8 件。
- 最高風險：產能不足（影響 Widget-A）
- 供應商風險指數：32%（正常）
- 本月 P90 延遲天數：7 天

## 異常記錄 Exception Log
Exception ID | Date | Category | Product | Supplier | Description | Severity | Status | Resolution
EXC-202506-001 | 2025/06/01 | Capacity Constraint | Cap-220uF | Murata | 進料品質不合格 | Low | Resolved | 已退貨換新
EXC-202506-002 | 2025/06/07 | Demand Spike | Cap-220uF | TSMC | 包裝破損 | High | Open | 持續追蹤
EXC-202506-003 | 2025/06/13 | Quality Defect | Cap-220uF | Murata | 進料品質不合格 | Critical | Open | 持續追蹤
EXC-202506-004 | 2025/06/15 | Quality Defect | Sensor-X | TSMC | 文件不齊全 | High | Investigating | 已退貨換新
EXC-202506-005 | 2025/06/20 | Material Shortage | Relay-K1 | Murata | 進料品質不合格 | Critical | Investigating | 補貨中
EXC-202506-006 | 2025/06/04 | Logistics Delay | Cap-220uF | Murata | 進料品質不合格 | High | Open | 已關閉
EXC-202506-007 | 2025/06/11 | System Error | Widget-A | Delta Electronics | 進料品質不合格 | Medium | Resolved | 持續追蹤
EXC-202506-008 | 2025/06/19 | System Error | Board-PCB3 | Samsung SDI | 文件不齊全 | High | Closed | 已關閉
EXC-202506-009 | 2025/06/05 | Quality Defect | Widget-B | Foxconn | 報關延誤 | High | Resolved | 已關閉
EXC-202506-010 | 2025/06/22 | System Error | Cap-220uF | Foxconn | 文件不齊全 | Low | Investigating | 已關閉
EXC-202506-011 | 2025/06/12 | System Error | Sensor-X | Foxconn | 數量短缺 | Low | Investigating | 已退貨換新
EXC-202506-012 | 2025/06/09 | Quality Defect | Board-PCB3 | Delta Electronics | 報關延誤 | Low | Open | 補貨中
EXC-202506-013 | 2025/06/22 | Demand Spike | Module-M1 | Yageo | 報關延誤 | Medium | Open | 持續追蹤
EXC-202506-014 | 2025/06/27 | System Error | Cap-220uF | TSMC | 文件不齊全 | Low | Resolved | 供應商扣款
EXC-202506-015 | 2025/06/18 | System Error | Board-PCB3 | Yageo | 包裝破損 | Medium | Investigating | 持續追蹤

## Risk Matrix
風險矩陣 Risk Heat Map
Risk Category | Likelihood | Impact | Score | Mitigation
供應中斷 | 1 | 5 | 5 | 安全庫存
品質異常 | 1 | 2 | 2 | 合約條款
交期延遲 | 3 | 5 | 15 | 備援供應商
價格波動 | 1 | 2 | 2 | 即時監控
產能不足 | 2 | 2 | 4 | 即時監控
庫存過高 | 4 | 2 | 8 | 安全庫存
匯率風險 | 1 | 4 | 4 | 備援供應商